## 추진일정
차수 | 세부 추진내용 | 수행기관 | 추진기간 | [11 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1차 년도 | 선행기술연구 및 개발 | 창업기업 | bar: 추진기간 1 to 추진기간 3
| OBD2 및 복합센서 테스트 | 창업기업
| 펌웨어 설계 및 개발 | 창업기업 | bar: 추진기간 5 to 추진기간 9
| DB 서버 구축 | 창업기업 | [12 empty] | 1. 미들웨어 개발 정리하여 서버에 세팅하기까지 과정을 정리. 2. DB 서버 구축을 위해 아마존과 네이버 azure 등 각각 사용한 내역, 세팅한 내역들을 정리. 3. MS-SQL 세팅 및 erd 정리 테이블 스크립팅 정리
| 단말 프로토타입 개발 및 테스트 | 창업기업 | bar: 추진기간 8 to 추진기간 12
| 데이터 분석 알고리즘 설계 | 창업기업
2차 년도 | Web 및 App 개발 | 창업기업 | bar: 추진기간 1 to 추진기간 6
| 데이터 분석 및 AI 학습 | 창업기업
| Web 및 App UI/UX 개선 | 외주용역 | bar: 추진기간 6 to 추진기간 8
| 최종 시제품 테스트 | 창업기업
| 관제 연동 테스트 | 창업기업 | bar: 추진기간 9 to 추진기간 11
| 성능 지표 테스트 | 창업기업
| Test-bed 수행 | 창업기업 | bar: 추진기간 11 to 추진기간 12

## 공통기능
선행기술 연구 및 개발 List - 공통기능
ID | MODULE | Process/Task | 개발유형 | 개발언어/DB 종류 | 본수 | 개발형태 | 프로그램명 | 프로그램 설명 | 내용 | 일정담당자 | 우선순위 | FD |  | 개발 |  |  | 테스트 |  |  | Status | 비고
[12 empty] | 계획일 | 완료일 | 계획일 | 완료일 | 담당자 | 계획일 | 완료일 | 담당자
공통-DEV-001 | Web / Mobile | OBD2 단말기와 서버 통신 | 설계 및 구현 | spring boot, netty, java | 1 | 신규 | MW1_8089.jar MW1_8090.jar | 네티 미들웨어: 하드웨어가 전송하는 데이터(GPS data, 각 종 센터 데이터 등)를 받아서 DB 서버에 입력하는 역할을 담당 | 1. java version: jdk-8u25-windows-x64 2. spring tool version: spring-tool-suite-4-4.7.0.RELEASE-e4.16.0-win32.win32.x86_64.self-extracting |  | 1 |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-05 | 최휘민 | 2023-05-17
공통-DEV-002 | DB | 데이터 베이스 설계 | 설계 | MS-SQL | 1 | 신규 | ERD | ERD | https://www.erdcloud.com/d/5nKmQwtN2v52YkWMA |  | 1 |  |  | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 최휘민 | 2023-05-18
공통-DEV-003 | Server | 서버 구축 | 구현 | Cloud server | 3 | 신규 | Cloud server | Cloud server 3 tier | 웹 서버 1 개, DB 서버 2 개, 총 3개의 서버를 클라우드 서버로 세팅. |  | 1 |  |  | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 최휘민 | 2023-05-19
계 |  |  |  |  | 5 | 5 | 신규 |  |  | 개수 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 수정 |  |  | 개수 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Note on V2: F: FD완료 D: 개발완료 C: 테스트완료
Note on W2: 추가 및 변경사유 및 일자 기록

## 웹
선행기술 연구 및 개발 List - Web program list
ID | MODULE 1 | MODULE 2 | MODULE 3 | 개발유형 | set 구성 | 화면형태 | 본수 | 개발형태 | 프로그램명 | 프로그램 설명 | 내용 | 개발담당자 | 우선순위 | FD |  | 개발 |  | days | 테스트 |  |  | Status | 비고
[14 empty] | 계획일 | 완료일 | 계획일 | 완료일 |  | 계획일 | 완료일 | 담당자
웹-DEV-001 | 로그인 | 로그인 |  | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 |  | 로그인화면 | 원하는 고객마다 비용을 지불하고 커스터마이징 가능한 기능 |  | 1
웹-DEV-002 | 위치관제 | 전체목록 |  | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 01_map/map | 실시간 위치관제 | 1. 관제솔루션의 핵심 기능인 지도상 실시간 위치 관제 2. 별도의 팝업 그리드에서도 실시간 운행정보 데이터를 볼 수 있음 (별도의 팝업 그리드는 창을 닫을 수도 있음) |  | 1 |  |  |  |  | 1
웹-DEV-003 |  | 일별목록 |  | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 01_map/map | 실시간 위치관제 | 달력을 선택해서 해당하는 날에 대한 운행 history를 확인
웹-DEV-004 |  | 멀티관제 |  | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 01_map/map | 실시간 멀티 위치관제 | 화면을 나누어서 각각 화면을 기준으로 운행 현황을 확인
웹-DEV-005 | 운행일지 | 운행상세(국세청용) | 운행상세(국세청용) | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 02_run/run01 |  | 단말기의 운행상세 내용을 국세청용 양식에 맞추어 입력한다. | [6 empty] | 1
웹-DEV-006 |  | 단말일지 | 단말일지 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 02_run/run02 |  | 단말기의 운행상세 내용을 번호를 중심으로 하여 기간별 또는 일별로 확인한다. | [6 empty] | 1
웹-DEV-007 |  | 출차일지 | 출차일지 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 02_run/run03 |  | 운행시작 & 운행종료를 누를 경우 출석체크를 하는 화면 | [6 empty] | 1
웹-DEV-008 |  | 실시간 이벤트 | 실시간 이벤트 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 02_run/run05 | [6 empty] | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2
웹-DEV-009 |  | 미관제 확인 | 미관제 확인 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 02_run/run06
웹-DEV-010 | 대시보드 | 현황판 | 현황판 | 화면 | RU | Forms | 1 | 신규 | 04_das/das01 | 통계보는 화면 | [7 empty] | 1
웹-DEV-011 |  | 현황판 | 그래프 | 화면 | R | Forms | 12 | 신규 | 04_das/das01 | 그래프 | 총 12개의 별도 쿼리 및 그래프 구성해야 함. | [6 empty] | 1
웹-DEV-012 |  | 현황판 | 운행설정, 조직설정 | 팝업 | RU | Forms | 2 | 신규 | 04_das/das01 | 모달창 | 조직설정 --> 조직검색으로 변경하고 해당 팝업을 넣기. 관리자일 경우만 해당 버튼이 보이도록 구현 | [6 empty] | 1
웹-DEV-013 | 조직관리 | 지점 설정 | 지점 설정 | 화면 | CRU | Forms | 1 | 신규 | 06_gad/gad01 |  | 테스트 필요 |  |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 3
웹-DEV-014 |  | 대리점 설정 | 대리점 설정 | 화면 | CRU | Forms | 1 | 신규 | 06_gad/gad04 |  | 테스트 필요 |  |  |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2
웹-DEV-015 |  | 사용자 설정 | 사용자 설정 | 화면 | CRU | Forms | 1 | 신규 | 06_gad/gad03 |  | 테스트 필요 |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2
웹-DEV-016 | 단말관리 | 단말설정 | 단말설정 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 05_ter/ter01 |  | 아이콘 다양하게 변경하도록 수정, 총운행시간 계산남음 |  |  |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 3
웹-DEV-017 | 환경설정 | 공지사항 | 공지사항 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set01 | [6 empty] | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3
웹-DEV-018 |  | push / sms 관리 | push / sms 설정 조회 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set02_1 | push / sms전송기능 | [7 empty] | 1
웹-DEV-019 |  | push / sms 관리 | push 전송내용 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set02_2 | push / sms전송기능 | [7 empty] | 1
웹-DEV-020 |  | push / sms 관리 | sms 전송내용 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set02_3 | push / sms전송기능 | [7 empty] | 1
웹-DEV-021 |  | push / sms 관리 | push/sms 등록 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set02_1_write | push / sms전송기능
웹-DEV-022 |  | 지역 설정 | 지역 설정 목록 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set03 | 지오펜스 기능 | [7 empty] | 1
웹-DEV-023 |  | 지역 설정 | 연결 / 해제 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set03_write | 지오펜스 기능 | [7 empty] | 1
웹-DEV-024 |  | 지역 설정 | 진입/이탈 설정 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set03_1 | 지오펜스 기능
웹-DEV-025 |  | 멀티스크린 설정 | 멀티스크린 조회 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set04 | 멀티 관제 설정 | [7 empty] | 1
웹-DEV-026 |  | 멀티스크린 설정 | 멀티스크린 등록 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/ | 멀티 관제 설정
웹-DEV-027 |  | 개인 설정 | 개인 설정 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set05 |  | 테스트 및 총관리자일 경우 내용만 표시하도록 수정 필요 |  |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2
웹-DEV-028 |  | 로그인 화면설정 | 로그인 화면설정 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 08_set/set06 | [6 empty] | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2
웹-DEV-029 | 관리자 | 사용자 관리 | 조직관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm01_1 |  | 개인, 회사, 지점, 대리점을 등록, 수정, 삭제하는 화면 |  |  |  |  | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 3
웹-DEV-030 |  | 사용자 관리 | 사용자 관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm01_4 | [6 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2
웹-DEV-031 |  | 사용자 관리 | 부서관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm01_5 | [6 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1
웹-DEV-032 |  | 단말기 관리 | 단말기 관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm02_1 | 단말기 등록 | 설정이력 조회, 데이터 초기화 기능 남음 |  |  |  |  | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 3
웹-DEV-033 |  | 단말기 관리 | 품목관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm02_2 | [6 empty] | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2
웹-DEV-034 |  | 메뉴 권한 관리 | 기본정보 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm05_1_write | [6 empty] | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 1
웹-DEV-035 |  | 메뉴 권한 관리 | 프로그램 권한 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | /09_adm/adm05_2_write | [6 empty] | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 1
웹-DEV-036 |  | 메뉴 권한 관리 | 사용자 관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm05_3_write | [6 empty] | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1
웹-DEV-037 |  | 일지 확인 | 일지 확인 | 화면 | R | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm03 |  | 운행일수 확인 |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2
웹-DEV-038 |  | 시스템 공지사항 | 시스템 공지사항 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm04 | [6 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1
웹-DEV-039 |  | 고객불만관리 | 고객불만관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm06 | [6 empty] | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 4
웹-DEV-040 |  | 로그인화면설정 | 로그인화면설정 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm07 | [6 empty] | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2
웹-DEV-041 |  | 기초코드 관리 | 기초코드 관리 | 화면 | CRUD | Forms | 1 | 신규 | 09_adm/adm08 | [6 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1
웹-DEV-042 |  | 조직검색 | 조직검색 | 팝업 | R | Forms | 1 | 신규 | [9 empty] | 0
웹-DEV-043 |  | 매뉴얼 다운로드 | 매뉴얼 다운로드 | function |  |  | 0 | 신규 | [9 empty] | 0
웹-DEV-044 |  | 로그아웃 | 로그아웃 | function |  |  | 0 | 신규
웹-DEV-045
계 | [6 empty] | 54 | 54 | 신규 |  |  | 기준대비 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | Total days | 0 | 0 |  |  | 33 | To do
[8 empty] | 0 | 수정 |  |  | 차주대비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
Formulas:
days = DATEDIF([개발],[완료일],"d")+1
days = DATEDIF([개발],[완료일],"d")
Note on F2: 화면 Report Interface Process
Note on H2: Froms Mapping Workset Report Procedure
Note on X2: F: FD완료 D: 개발완료 C: 테스트완료
Note on Y2: 추가 및 변경사유 및 일자 기록

## 모바일
선행기술 연구 및 개발 List - Mobile program list
ID | MODULE1 | MODULE2 | 개발유형 | 개발방법 | 본수 | 개발형태 | 프로그램명 | 프로그램 설명 | 내용 | 개발담당자 | 우선순위 | FD |  | 개발 |  | 테스트 |  |  | Status | 비고
[12 empty] | 계획일 | 완료일 | 계획일 | 완료일 | 계획일 | 완료일 | 담당자
android-DEV-001 | 로그인 |  | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | ▷기능 : 일반로그인(회사코드/아이디/비밀번호),기사로그인(휴대폰번호/비밀번호) 탭,자동로그인/아이디저장 ,공지사항 팝업, 공지사항 팝업 > 오늘그만보기 ▷진행중 : 아이디 저장 / 공지사항 팝업 > 오늘 그만보기
android-DEV-002 | 위치관제 | 거리측정 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 기능에서 제외해야 할 것 같음
android-DEV-003 |  | 상세정보 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 웹의 맵페이지 튜닝작업이후 반영
android-DEV-004 |  | 이벤트 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 웹의 맵페이지 튜닝작업이후 반영
android-DEV-005 |  | 경로 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 웹의 맵페이지 튜닝작업이후 반영
android-DEV-006 | 운행일지 |  | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | ▷기능 : 단말기별,기간별 운행기록 조회
android-DEV-007 | 단말이름 |  | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | ▷기능 : 단말기정보확인 및 상태,표시아이콘 저장
android-DEV-008 | 지역설정 | 지역설정 목록 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | ▷기능 : 저장한 지역설정 목록 표시
android-DEV-009 |  | 진입/이탈등록 | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | ▷기능 : 등록/등록처리화면. 기준좌표,수신방법,진입/이탈,반경 등 설정
android-DEV-010 |  | 단말기 연결/해제 | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | ▷기능 : 저장한 지역에 대한 단말기 연결/해제 등록 및 처리화면
android-DEV-011 | Push/Sms | push/sms설정 | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | 미들웨어에서 전송하는 sms페이지기반으로 작업진행중
android-DEV-012 |  | push전송내역 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 미들웨어에서 전송하는 sms페이지기반으로 작업진행중
android-DEV-013 |  | sms전송내역 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | 미들웨어에서 전송하는 sms페이지기반으로 작업진행중
android-DEV-014 | 운행체크 | 단말기 목록 | 화면 |  | 1 | 신규 |  |  | ▷기능 : 기사가 본인이 운행체크할 수 있는 단말기 목록 화면
android-DEV-015 |  | 운행체크 | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | ▷기능 : 운행시작,운행종료 등 상태표시 화면 및 처리화면
android-DEV-016 | 개인설정 |  | 화면 |  | 2 | 신규 |  |  | ▷기능 : 개인의 저장된 정보 확인 및 비밀번호 변경,처리화면
android-DEV-017 | 로그아웃 |  | function |  | 1 | 신규 |  |  | ▷기능 : 모바일 웹페이지 세션해제,네이티브 앱에서의 세션 해제 처리
계 |  |  |  |  | 23 | 23 | 신규 |  |  | 기준대비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 수정 |  |  | 차주대비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F2: Froms Mapping Workset Report Procedure
Note on U2: F: FD완료 D: 개발완료 C: 테스트완료
Note on V2: 추가 및 변경사유 및 일자 기록